{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["配套","滞留","资本金","财务管理","进度缓慢"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"配套","index":0,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["国内配套资金不到位问题及其整改情况表"]
[]
["序号","项目名称","问题涉及金额（万元）","截至2008年11月底已整改到位配套资金（万元）","整改到位率","备注"]
[1,"联合国开发计划署援助西藏发展与扶贫项目",562.45,0,0,"正在协商解决。"]
[2,"联合国开发计划署援助中国少数民族地区绿色能源减贫项目",2264.43,0,0,"正在协商解决。"]
[3,"英国国际发展部赠款中国面向扶贫农村水利改革项目",{"v":48.2,"d":"48.20"},{"v":48.2,"d":"48.20"},{"v":1,"d":"100%"},"已全部整改到位。"]
[4,"世界银行贷款加强灌溉农业三期项目",{"v":214.2,"d":"214.20"},{"v":214.2,"d":"214.20"},{"v":1,"d":"100%"},"已全部整改到位。"]
[5,"英国国际发展部赠款中国小流域治理管理项目",11.31,0,0,"黄河上中游管理局承诺2008年底前解决。"]
[6,"世界银行贷款/英国国际发展部赠款中国结核病控制项目\n",5484.94,{"v":104.7,"d":"104.70"},{"v":0.0190886317808399,"d":"2%"},"新疆自治区已全部下拨，河北省已落实部分资金，河南、吉林、甘肃、辽宁、陕西、湖北、云南、广西等省（自治区）项目管理单位正在采取措施落实。"]
[7,"世界银行贷款第九个卫生发展项目",{"v":1319.3626269071665,"d":"1319.36"},68,{"v":0.051540038055651737,"d":"5%"},"海南省已到位68万元。新疆、吉林省（自治区）正在采取措施落实。贵州省省级配套资金已全部下达各项目县，但县级财政部门未按计划落实配套资金。"]
[8,"世界银行贷款农业科技项目",6955.54,50,{"v":0.0071885144791058635,"d":"1%"},"湖南省配套资金已全部到位。黑龙江、陕西、安徽省正在采取措施落实。"]
[9,"世界银行贷款林业持续发展项目人工林营造部分",3303.39,235.68,{"v":0.07134489115726572,"d":"7%"},"山东、湖北、甘肃省正在采取措施落实。"]
[10,"亚洲开发银行贷款黄河防洪项目","报告反映存在配套资金不到位问题，但没有具体金额。","—","—","黄委会要求河南、山东两省人民政府督促项目所在市、县人民政府落实配套资金。"]
[null,"合计",{"v":20163.822626907164,"d":"20163.82"},720.78,{"v":0.03574619819548359,"d":"4%"}]

{"sheet":"滞留","index":1,"n_rows":8,"n_cols":6,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["滞留项目资金问题及其整改情况表"]
["序号","项目名称","问题涉及金额（万元）","截至2008年11月底已拨付的滞留资金（万元）","整改到位率","整改情况"]
[1,"世界银行贷款加强灌溉农业三期项目",2890.87,2890.87,{"v":1,"d":"100%"},"已全部整改到位。"]
[2,"世界银行贷款/英国国际发展部赠款中国结核病控制项目",249.13,36.88,{"v":0.1480351623650303,"d":"15%"},"陕西、河北省资金已全部下拨。重庆、河南、云南、江西省（市）正采取措施加快项目提款。甘肃省要求存在该问题的项目单位在短期内将滞留的省级配套资金归还项目办账户。"]
[3,"世界银行贷款第九个卫生发展项目",{"v":82.001052,"d":"82.00"},{"v":33.7,"d":"33.70"},{"v":0.4109703373073799,"d":"41%"},"贵州省黔西南州安龙县卫生局、遵义市习水县卫生局将尽快拨付滞留资金。"]
[4,"世界银行贷款林业持续发展项目人工林营造部分",2611.33,{"v":2468.6,"d":"2468.60"},{"v":0.945342028774609,"d":"95%"},"安徽省宿松县财政局滞留的36.06万元将于近期拨付；湖北省孝昌县的106.67万元正在整改。"]
[null,"合计",{"v":5833.3310519999995,"d":"5833.33"},{"v":5430.049999999999,"d":"5430.05"},{"v":0.9308660783341394,"d":"93%"}]

{"sheet":"资本金","index":2,"n_rows":6,"n_cols":6,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件4"]
["未按时缴纳资本金问题及其整改情况表"]
["序号","项目名称","问题涉及金额（万元）","截至2008年11月底已缴纳的资本金（万元）","整改到位率","整改情况"]
[1,"亚洲开发银行贷款太原至中卫铁路项目",139543,42174,{"v":0.30222942032205125,"d":"30%"},"除中建北新铁路建设有限责任公司未全额缴纳外，其他4家股东资本金均已到位。"]
[2,"亚洲开发银行贷款郑州至西安铁路项目",83500,50000,{"v":0.5988023952095808,"d":"60%"},"河南投资集团有限公司已拨付欠缴资本金5亿元。"]
[null,"合计",223043,92174,{"v":0.4132566366126711,"d":"41%"}]

{"sheet":"财务管理","index":3,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件5"]
["财务管理不规范、会计核算不合规问题及其整改情况表"]
[]
["序号","项目名称","整改情况"]
[1,"联合国开发计划署援助公共私营伙伴关系促进社会经济均衡和可持续发展项目","已整改"]
[2,"联合国开发计划署援助建立中国国际扶贫中心项目","已整改"]
[3,"联合国开发计划署援助中国少数民族地区绿色能源减贫项目","已整改"]
[4,"联合国开发计划署援助中国清洗行业ODS整体淘汰计划项目","已整改"]
[5,"中国—欧盟生物多样性项目","已整改"]
[6,"英国国际发展部赠款中国面向扶贫农村水利改革项目","已整改"]
[7,"全球环境基金赠款防治土地退化能力建设项目","已整改"]
[8,"全球环境基金赠款林业持续发展项目保护地区管理部分","已整改"]
[9,"英国国际发展部赠款中国卫生政策支持项目","已整改"]
[10,"世界银行赠款加强经济普查机构能力项目","已整改"]
[11,"英国国际发展部赠款中英合作水资源需求管理项目","已整改"]
[12,"世界银行贷款加强灌溉农业三期项目","已整改"]
[13,"世界银行贷款/英国国际发展部赠款中国结核病控制项目","已整改"]
[14,"世界银行贷款第九个卫生发展项目","已整改"]
[15,"世界银行赠款编制中国应对气候变化国家方案及向省级地方推广活动项目","已整改"]
[16,"世界银行赠款中国建筑业农民工培训和权益保护机制研究项目","已整改"]
[17,"世界银行贷款农业科技项目","已整改"]
[18,"世界银行赠款第四个蒙特利尔议定书臭氧消耗物质淘汰项目","已整改"]
[19,"世界银行贷款林业持续发展项目人工林营造部分","已整改"]
[20,"世界银行赠款中国四氯化碳生产和消费（II期）应用行业计划项目","已整改"]
[21,"亚洲开发银行贷款黄河防洪项目","已整改"]
[22,"亚洲开发银行全球环境基金赠款农村能源生态建设项目","已整改"]

{"sheet":"进度缓慢","index":4,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,3],[19,0,19,3],[20,0,20,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件6"]
["项目实施进度缓慢问题及其整改情况表"]
[]
["序号","项目名称","问题内容","截至2008年11月底整改情况"]
[1,"联合国开发计划署援助中国丝绸之路沿线能力建设二期项目","项目计划完成率为36.73%。","已采取措施，加快项目实施进度。"]
[2,"联合国开发计划署援助针对热点新兴问题，加强战略伙伴关系和国家执行项目","项目计划完成率为63.60%。","已采取措施，加快项目实施进度。"]
[3,"英国国际发展部赠款中国面向扶贫农村水利改革项目","1、四川省、安徽省部分县项目实施进度较慢。\n2、四川省提款报账速度较慢。\n3、江苏省部分县监测评价项目未按计划实施。","1、安徽省已采取措施加快报账速度。\n2、四川省加快了项目提款进度，并已完成总投资的88.6%。                                          3、江苏省项目办已督促相关县项目办加快实施进度。"]
[4,"世界银行贷款加强灌溉农业三期项目","截至2007年底，安徽省实际完成投资额占项目年度计划的45.02%；宁夏自治区实际完成投资额占项目年度计划投资的33.02%；山东省实际完成投资额占项目年度计划的48%；重庆市实际向世行提款报账占年度计划的15%。","安徽省已完成年度计划投资的76.35%；宁夏自治区已完成年度计划投资的64.05%；山东省完成年度投资计划的95%；重庆市完成年度投资计划的80%。"]
[5,"世界银行贷款/英国国际发展部赠款中国结核病控制项目","重庆、吉林、河南、甘肃、福建、云南、陕西等省（市）提款报账进度缓慢。","已协调当地财政部门及项目单位，加快项目提款进度。"]
[6,"世界银行贷款第九个卫生发展项目","海南省截至2007年12月底，实际完成投资仅占计划的78%，使用世行贷款资金占计划的74.89%。","已采取措施，加快项目报账速度。使用世行贷款资金已达99.54%。"]
[7,"亚洲开发银行全球环境基金赠款农村能源生态建设项目","河南省项目于2007年12月31日结束，截至2007年底累计提款仅占计划的23.4%。","截至2008年11月，河南省已完成计划的95%。"]
[8,"世界银行贷款农业科技项目","1、安徽省实际完成投资占计划总投资的37.44%。\n2、陕西省项目执行期至2009年，截至2007年底，项目累计完成投资仅占计划的17.8%。","已采取措施督促项目单位加快实施进度。"]
[9,"世界银行贷款国家铁路Ⅲ期项目","截至2007年底，昆明铁路局实际完成铁道部调减后投资计划的53.23%，工程进度缓慢。","已采取措施督促项目单位加快工程实施进度。"]
[10,"中国PU泡沫行业CFC-11整体淘汰项目","1、济宁市宁宇聚氨酯有限公司、奉化市永兴海绵制品厂和南京红宝丽股份有限公司项目进度缓慢。\n2、山东亿家能太阳能有限公司和济南兴达防腐保温有限公司未按照合同规定进度采购替代原材料。\n3、2007年度计划下的培训、咨询服务等活动尚未开展。","已采取措施，加快项目实施进度。"]
[11,"世界银行赠款中国三氯乙烷生产淘汰行业计划项目","北京思路创新科技有限公司执行的TCA生产行业管理信息管理系统开发项目，项目进度滞后于项目计划。","已采取措施，加快项目实施进度。"]
[12,"世界银行赠款中国哈龙整体淘汰项目","天津消防研究所执行的惰性气体灭火系统工程应用评价方法的研究、七氟丙烷灭火系统工程应用评价方法的研究、细水雾灭火系统及部件通用技术条件标准制定和六氟丙烷灭火剂标准制定及检测技术研究等4个项目，项目进度滞后于项目计划。","惰性气体灭火系统工程应用评价方法的研究、七氟丙烷灭火系统工程应用评价方法的研究项目已基本完成，其余两个项目已提交完成报告并准备验收。"]
[13,"世界银行赠款四氯化碳生产和25种化工助剂用途的四氯化碳、三氯三氟乙烷消费淘汰项目","1、中国石油吉林石化分公司未规定拆除生产线并继续生产。\n2、华陆工程科技有限责任公司执行的CTC焚烧技术及管理调研项目、中国氯碱工业协会执行的CTC生产在线监测项目和环境保护部外经办执行的CTC销售在线申请及审批系统开发项目的进度滞后于项目计划。","已采取措施，尽快完成技术改造，并加快项目实施进度。"]
[14,"世界银行赠款中国化工行业CFC生产整体淘汰项目","北京赛伟网络技术有限责任公司执行的中国ODS进出口电子管理网络信息系统建设项目、浙江省化工研究院承担的中国ODS替代品发展战略项目（二期）进度缓慢。","已重新选择中国ODS进出口电子管理网络信息系统建设项目的承担单位，并加快中国ODS替代品发展战略项目的实施进度。"]
[15,"世界银行赠款中国四氯化碳生产和消费（II期）应用行业计划项目","北京思路创新科技有限公司执行的PA二期行业计划管理信息系统开发项目，北京化工大学执行的新助剂国内调研项目和CPP/CEVA 生产过程中CTC使用量和发散量的研究项目的进度滞后于项目计划。","已采取措施，加快项目实施进度，其中新助剂国内调研项目和CPP/CEVA 生产过程中CTC使用量和发散量的研究项目已完成。"]
["注：中国国际经济技术交流中心执行的联合国开发计划署、全球环境基金、蒙特利尔议定书等40个援助项目中，\n        2007年度项目计划完成率低于70%的作为实施进度缓慢问题列入本表。"]
[]
["　　"]