{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["项目申报问题(一）"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"项目申报问题(一）","index":0,"n_rows":15,"n_cols":10,"rows_kept":15,"merged":[[1,0,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["违规申报获取中央投资单位及整改情况表",{"$nulls":7},15,3]
["项目序号","项目名称","审计发现的主要问题","截至2011年1月的整改情况",null,null,"中央项目个数",null,"整改完毕","正在整改"]
["1-3","海南省国营南海、南新、南田农场危房改造项目","项目单位执行危房改造规定不够严格，将部分不符合危房改造条件职工列入危房改造申报范围，多申报危房改造计划户数，获取中央投资932.25万元。","审计指出后，海南省人民政府成立了调查督办组，对相关事项开展调查，要求省农垦总局立即收回上述农场不符合危房改造规定的补助资金，会同省发展改革委重新调整下达危房改造计划，严肃追究相关人员责任。",null,1,1,null,null,1]
["4-8","青岛市即墨市王村、胶州市铺集、胶南市六汪、平度市大田镇、莱西市院上5个中心卫生院改扩建项目　　","5个乡镇卫生院用主体已完工项目申报获取中央投资400万元。","资金已安排用于这些项目的后续建设。审计指出后，青岛市发展改革委报经国家发展改革委同意，已对上述项目建设内容进行了调整，并责成项目单位加强管理。",null,1,1,null,1]
["9-10","四川省荣县五根树至双古、旭阳镇至墨林乡2个通乡公路改建工程","项目单位用主体已完工项目分别申报获取中央投资496万元、236万元。","资金已用于支付工程欠款。审计指出后，荣县人民政府已对相关责任单位进行通报批评，并责成项目单位严格按照相关规定加强管理，防止类似问题再次发生。",null,null,1,null,1]
[11,"四川龙头食品有限公司优质小麦深加工项目","项目单位用已竣工投入使用项目申报获取中央投资110万元。","审计指出后，中央投资已收回并专户存储。",null,1,1,null,1]
[12,"四川省绵阳市豪茂魔芋食品有限公司年产600吨改性魔芋葡甘聚糖生产线项目","该项目计划总投资1600万元。项目单位在已获得农发补贴225万元的情况下，又用此项目申报获得中央扩大内需投资110万元。","审计指出后，有关部门正在对该问题作出进一步调查处理。",null,null,1,null,1]
["13-14","吉林省北郊污水处理厂、南郊污水处理厂污水再生利用工程","2个项目计划总投资10.52亿元，在主体工程已完工的情况下，项目单位用这2个项目分别申报获取中央投资5630万元、2530万元。","资金已安排用于2个项目未完部分的建设。审计指出后，吉林省发展改革委深刻检讨了在项目管理和建设中存在的问题，并责成项目单位加强管理，规范制度，将资金专项用于两个项目尚未完成的部分输水管线和收尾工程建设。",null,1,1,null,1]
[15,"贵州开磷有限责任公司2×5亿块/年新型磷石膏砖生产线技术改造项目","在未获得《土地预审意见书》的情况下，项目单位经办人员以虚假《土地预审意见书》上报，获得中央投资2150万元。","审计指出后，项目单位对相关责任人给予记大过处分。目前已办理完用地手续。",null,1,1,null,1]
[16,"南京钢铁联合有限公司水系统技术改造项目","该项目计划总投资4840万元。项目单位申报项目建设内容中包含了已通过验收的水系统技术改造项目主体工程及配套管网工程等内容，获得中央投资290万元。","资金已用于该项目其他建设内容。审计指出后，南京市有关部门已责成项目单位加强过程管理，防止类似问题再次发生。",null,null,1,null,1]
[17,"南京市颐和路历史文化街区保护设施建设项目","该项目计划总投资1600万元。项目单位在项目主体工程已完工的情况下，申报获得中央投资240万元。","审计指出后，项目单位将中央资金专项用于该项目相关保护设施建设，南京市有关部门已责成项目单位加强过程管理，防止类似问题再次发生。",null,1,1,null,1]
[18,"江苏天马公司“天马鑫”TM-RFT1射频肿瘤治疗仪高技术产业化项目","项目单位通过夸大公司经营业绩、配套资金筹措规模等内容的方式，申报获取中央投资800万元。","审计指出后，有关部门正在对该问题作出进一步调查处理。",null,null,1,null,1]
[{"$nulls":5},4,18,18]
[{"$nulls":6},"中央不重复","全部不重复"]