{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["合并"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"合并","index":0,"n_rows":118,"n_cols":5,"rows_kept":118,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[4,1,12,1],[13,1,21,1],[22,1,29,1],[30,1,31,1],[32,1,39,1],[40,1,45,1],[46,1,51,1],[52,1,56,1],[57,1,62,1],[63,1,68,1],[69,1,78,1],[79,1,88,1],[89,1,97,1],[98,1,106,1],[107,1,113,1],[114,1,117,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["审计发现的主要问题及初步整改情况表"]
[]
["序号","问题类型","单位/项目/保障对象","主要问题","初步整改情况"]
[1,"安居工程资金管理使用不严格","普洱市思茅民生置业有限公司","将安居工程银行贷款资金25000万元，出借给房地产开发企业。","已全部归还。"]
[2,null,"盐城市城市资产经营有限公司","将安居工程银行贷款资金18500万元，用于支付其他项目土地价款。","已全部归还。"]
[3,null,"徐州市丰县城市投资发展有限公司","将安居工程企业债券资金12000万元，用于清偿债务。","已全部归还。"]
[4,null,"资阳鑫城房地产开发有限公司","将安居工程银行贷款资金3920万元，出借给其他公司购买厂房。","正在整改中。"]
[5,null,"恩施土家族苗族自治州建始县住房和城乡建设局","将安居工程财政补助资金和银行贷款资金1481.57万元，用于购买商铺。","已全部归还。"]
[6,null,"白山市抚松县棚户区改造领导小组办公室","将安居工程银行贷款资金975万元，出借给房地产开发企\n业。","正在整改中。"]
[7,null,"开封市尉氏县东湖及周边环境提升改造工程指挥部","将安居工程银行贷款资金609.12万元，用于应由部门预算安排的人员和办公经费、发放津补贴和其他福利支出。","正在整改中。"]
[8,null,"新疆生产建设兵团二师三十七团","将安居工程财政资金600万元，用于团场经营生产。","已全部归还。"]
[9,null,"保定市府河片区拆迁指挥部","将安居工程财政资金118.54万元，用于应由部门预算安排的人员和办公经费。","正在整改中。"]
[10,"安居工程资金管理使用不严格","湖州市南浔城南新农村建设投资有限公司","将安居工程财政资金104.35万元，用于应由部门预算安排的人员和办公经费、发放津补贴和其他福利支出。","已退还5.58万\n元，其他正在整改中。"]
[11,null,"宝鸡市太白县住房和城乡建设局","克扣应发放给农村危房改造对象的农村危房改造补助资金82.5万元。","正在整改中。"]
[12,null,"宿迁市宿城区陈集镇","克扣应发放给农村危房改造对象的农村危房改造补助资金79.85万元。","正在整改中。"]
[13,null,"广西百色开发投资集团有限公司","采取商品房项目顶替棚户区改造项目的方式，违规获取安居工程银行贷款资金5755.45万元，用于商品房开发建设。","正在整改中。"]
[14,null,"陕西省西咸新区沣东新城管委会","虚报城市棚户区改造项目完成套数共计4142套，违规获取棚户区改造奖励资金2110.13万元。","正在整改中。"]
[15,null,"巴中经济技术开发区管委会","重复和扩大规模申报公共租赁住房和棚户区改造配套基础设施建设项目，违规获取安居工程财政补助资金6678.5万元。","正在整改中。"]
[16,null,"南昌市南昌县河下二期二批安置房等4个项目","虚报保障性安居工程住房建设数量1200套，违规获取中央补助资金3600万元。","正在整改中。"]
[17,null,"岳阳市云溪区部分棚户区改造对象","317户不符合条件的家庭多获得棚户区改造补助资金237.75万元。","正在整改中。"]
[18,null,"延安市延长县部分林业棚户区改造对象","148户不符合条件的家庭多获得林业棚户区改造补助资金266.4万元。","正在整改中。"]
[19,"安居工程资金管理使用不严格","天门市部分棚户区改造对象","87户棚户区改造对象多获得垦区危房改造补助资金130.5万元。","已追回补助资金12万元，其他正在整改\n中。"]
[20,null,"蚌埠市蚌山区部分棚户区改造对象","48户棚户区改造对象多获得征收补偿款25.39万元和安置住房补偿面积1892.44平方米。","正在整改中。"]
[21,null,"北京市东城区部分棚户区改造对象","22户棚户区改造对象多获得征收补偿款1266.19万元。","正在整改中。"]
[22,null,"新乡市住房公积金管理中心","未按规定将住房公积金增值收益11775.38万元上缴财政统筹用于安居工程。","已全部上缴财政。"]
[23,null,"邵阳市住房公积金管理中心","未按规定将住房公积金增值收益8529万元上缴财政统筹用于安居工程。","正在整改中。"]
[24,null,"漳州市住房公积金管理中心","未按规定将住房公积金增值收益6315.67万元上缴财政统筹用于安居工程。","已全部上缴财政。"]
[25,null,"绥化市住房公积金管理中心","未按规定将住房公积金增值收益3401.91万元上缴财政统筹用于安居工程。","正在整改中。"]
[26,null,"海东市财政局","未按规定将住房公积金增值收益703.42万元统筹用于安居工程。","正在整改中。"]
[27,"安居工程项目建设管理不严格","昆明市轿子雪山旅游开发\n区、阳宗海风景名胜区公共租赁住房等项目","因配套基础设施建设滞后导致已基本建成一年以上的住房无法交付使用，涉及住房3572套。","正在整改中。"]
[28,null,"阜阳市阜南县民安花园公共租赁住房项目","因配套基础设施建设滞后导致已基本建成一年以上的住房无法交付使用，涉及住房2772套。","正在整改中。"]
[29,"安居工程项目建设管理不严格","达州市达川区陶家沟公共租赁住房项目","因配套基础设施建设滞后导致已基本建成一年以上的住房无法交付使用，涉及住房2000套。","正在整改中。"]
[30,null,"朔州市平鲁区善学小区城市棚户区改造项目","因配套基础设施建设滞后导致已基本建成一年以上的住房无法交付使用，涉及住房1931套。","正在整改中。"]
[31,null,"抚州市崇仁县温州产业园公共租赁住房项目","因配套基础设施建设滞后导致已基本建成一年以上的住房无法交付使用，涉及住房1862套。","已分配住房1430套，其他正在整改中。"]
[32,null,"四川自贡汇东发展股份有限公司","自贡市汇福苑安居工程项目施工未按规定履行招投标程序。","正在整改中。"]
[33,null,"莆田市涵江区交通建设投资有限公司","莆田高新技术面板棚户区改造项目工程设计未按规定履行招投标程序。","正在整改中。"]
[34,null,"黔西南布依苗族自治州兴仁县2016年屯脚镇城市棚户区综合整治项目","2016年屯脚镇城市棚户区综合整治项目施工未按规定履行招投标程序。","正在整改中。"]
[35,null,"韶关市仁化县晟泰房地产开发有限公司","韶关市仁化县棚户区改造项目（晟泰花园一期）施工、监理未按规定履行招投标程序。","正在整改中。"]
[36,null,"仙桃市2016年保障性安居工程项目","部分住房外墙保温层未按设计要求实施。","正在整改中。"]
[37,"住房分配使用管理不到位","新余市部分城镇住房保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，323户不符合保障条件家庭违规享受住房保障待遇，其中169户享受租赁补贴31.93万元，154户享受公共租赁住房实物配租。","正在整改中。"]
[38,null,"六安市裕安区部分城镇住房保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，266户不符合保障条件家庭违规享受公共租赁住房实物配租。","正在整改中。"]
[39,null,"金华市部分城镇住房保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，254户不符合保障条件家庭违规享受住房保障待遇，其中40户享受租赁补贴17.14万元，214户享受公共租赁住房实物配租。","已全部取消保障资格或调整保障待遇，收回补贴2.19万元，其他正在整改中。"]
[40,null,"红河哈尼族彝族自治州红河县部分城镇住房保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，224户不符合保障条件家庭违规享受住房保障待遇，其中3户享受租赁补贴1.06万元，221户享受公共租赁住房实物配租。","正在整改中。"]
[41,null,"长垣县部分城镇住房保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，197户不符合保障条件家庭违规享受住房保障待遇，其中41户享受租赁补贴6.79万元，156户享受公共租赁住房实物配租。","已取消187户保障资格，收回补贴6.23万元，收回住房156\n套，其他正在整改中。"]
[42,null,"双鸭山市部分城镇住房保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，177户不符合保障条件家庭违规享受租赁补贴18.67万元。","正在整改中。"]
[43,"住房分配使用管理不到位","桂林市部分城镇住房保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，173户不符合保障条件家庭违规享受住房保障待遇，其中118户享受租赁补贴14.38万元，55户享受公共租赁住房实物配租。","已取消118户保障资格，收回补贴8.99万元，收回住房3套，其他正在整改中。"]
[44,null,"运城市芮城县部分城镇住房保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，168户不符合保障条件家庭违规取得住房保障资格。","已取消168户保障资格。"]
[45,null,"永州市部分城镇住房保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，153户不符合保障条件家庭违规享受公共租赁住房实物配租。","正在整改中。"]
[46,null,"延边朝鲜族自治州安图县部分城镇住房保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，139户不符合保障条件家庭违规享受住房保障待遇，其中108户享受租赁补贴16.37万元，31户享受公共租赁住房实物配租。","正在整改中。"]
[47,null,"承德市丰宁满族自治县部分享受农村危房改造补助对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，681户不符合条件家庭取得农村危房改造资格，其中3户获得补助资金1.95万元。","已重新审核并取消681户保障资格，追回补助资金1.95万\n元。"]
[48,null,"汕尾市部分享受农村危房改造补助对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，222户不符合条件家庭取得农村危房改造资格。","正在整改中。"]
[49,"住房分配使用管理不到位","云浮市罗定市部分享受农村危房改造补助对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，203户不符合条件家庭取得农村危房改造资格，其中31户获得补助资金67.8万元。","已追回其中5户的补助资金9万元，其他正在整改中。"]
[50,null,"鄂尔多斯市东胜区部分享受农村危房改造补助对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，162户不符合条件家庭取得农村危房改造资格，其中9户获得补助资金19.35万元。","正在整改中。"]
[51,null,"三明市尤溪县部分享受农村危房改造补助对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，134户不符合条件家庭取得农村危房改造资格。","已重新审核并取消134户保障资格。"]
[52,null,"文昌市部分享受农村危房改造补助对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，104户不符合条件家庭取得农村危房改造资格，获得补助资金66万元。","已重新审核并取消104户保障资格，追回补助资金57.9万\n元，其他正在整改中。"]
[53,null,"银川市部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，583户不再符合保障条件家庭未及时退出，其中559户违规享受住房租赁补贴21.66万元，24户享受公共租赁住房实物配租24套。","已对568户取消保障资格或调整保障待遇，收回补贴20.08万元，收回住房13套，其他正在整改中。"]
[54,"住房分配使用管理不到位","淮北市部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，492户不再符合保障条件家庭未及时退出，违规享受公共租赁住房实物配租492套。","已通过市场化缴纳租金、退租另行分配等方式整改471\n户，其他正在整改中。"]
[55,null,"鹰潭市部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，462户不再符合保障条件家庭未及时退出，其中64户违规享受住房租赁补贴6.16万元，398户享受公共租赁住房实物配租398套。","正在整改中。"]
[56,null,"内江市部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，294户不再符合保障条件家庭未及时退出，其中44户违规享受住房租赁补贴3.14万元，250户享受公共租赁住房实物配租250套。","正在整改中。"]
[57,null,"鞍山市海城市部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，289户不再符合保障条件家庭未及时退出，违规享受公共租赁住房实物配租289套。","正在整改中。"]
[58,null,"济南市部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，198户不再符合保障条件家庭未及时退出，违规享受公共租赁住房实物配租198套。","正在整改中。"]
[59,null,"衡阳市部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，185户不再符合保障条件家庭未及时退出，违规享受住房租赁补贴22.53万元，享受公共租赁住房实物配租109套。","正在整改中。"]
[60,"住房分配使用管理不到位","保定市清苑区部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，178户不再符合保障条件家庭未及时退出，违规享受公共租赁住房实物配租178套。","正在整改中。"]
[61,null,"忻州市部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，162户不再符合保障条件家庭未及时退出，其中52户违规享受住房租赁补贴11.04万元，106户享受公共租赁住房实物配租106套，4户享受经济适用住房4套。","已取消6户保障资格，其他正在整改中。"]
[62,null,"龙岩市连城县部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，152户不再符合保障条件家庭未及时退出，违规享受公共租赁住房实物配租152套。","正在整改中。"]
[63,null,"辽源市部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，141户不再符合保障条件家庭未及时退出，违规享受公共租赁住房实物配租141套。","正在整改中。"]
[64,null,"重庆市开州区部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，124户不再符合保障条件家庭未及时退出，违规享受公共租赁住房实物配租124套。","已取消85户保障资格，收回住房116套，其他正在整改中。"]
[65,null,"西宁市城中区部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，120户不再符合保障条件家庭未及时退出，其中87户违规享受住房租赁补贴，33户享受公共租赁住房实物配租33套。","已取消87户保障资格，收回住房2套，其他正在整改中。"]
[66,"住房分配使用管理不到位","江门市部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，75户不再符合保障条件家庭未及时退出，其中2户违规享受住房租赁补贴0.26万元，73户享受公共租赁住房实物配租73套。","已清退并收回住房15套，其他正在整改中。"]
[67,null,"上海市浦东新区部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，52户不再符合保障条件家庭未及时退出，其中9户违规享受住房租赁补贴9.11万元，43户违规享受公共租赁住房实物配租43套。","已收回补贴4.4万元，其他正在整改中。"]
[68,null,"天津市部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，24户不再符合保障条件家庭未及时退出，违规享受住房租赁补贴15.59万元。","已取消24户保障资格，其他正在整改中。"]
[69,null,"普洱市公共租赁住房项目","144套公共租赁住房以“长期出租”形式向社会销售。","正在整改中。"]
[70,null,"连云港市棚改安置房项目","126套棚改安置房作为商品房面向社会销售。","正在整改中。"]
[71,null,"黔西南布依族苗族自治州公共租赁住房项目","73套公共租赁住房被政府部门、企事业单位用于办公。","正在整改中。"]
[72,null,"温州市经济适用住房项目","72套经济适用住房被保障对象违规出租。","正在整改中。"]
[73,null,"佳木斯市松桦小区公共租赁住房项目","因位置偏远等原因导致已办理竣工验收备案的保障性住房空置1年以上，涉及住房1925套。","正在整改中。"]
[74,null,"泰州市泰和园经济适用房项目","因位置偏远等原因导致已办理竣工验收备案的保障性住房空置1年以上，涉及住房1097套。","正在整改中。"]
[75,null,"沧州市部分保障性住房项目","因户型结构与居住需求不匹配等原因导致已办理竣工验收备案的保障性住房空置1年以上，涉及住房143套。","已全部重新审核并对符合条件家庭进行分配。"]
[76,"安居工程相关政策措施落实不到位","洛阳市伊滨区10个棚户区改造项目","2016年新开工的10个棚户区改造项目未按规定实施政府购买服务，涉及棚改安置住房16750套。","正在整改中。"]
[77,null,"乌兰察布市集宁区沙河综合治理及南北两侧棚户区改造项目","2016年新开工的棚户区改造项目未按规定实施政府购买服务，涉及棚改安置住房4300套。","正在整改中。"]
[78,null,"佛山市禅城区扶西村改造和大豆村改造项目","2016年新开工的2个棚户区改造项目未按规定实施政府购买服务，涉及棚改安置住房441套。","正在整改中。"]
[79,null,"潍坊市寒亭区三娘庙片区二期等11个棚户区改造项目","购买棚改服务实行公开招标以外的采购方式未按规定履行报批程序，涉及金额258086万元。","正在整改中。"]
[80,null,"洛阳市伊川县城关镇小庄村城中村改造项目","购买棚改服务实行公开招标以外的采购方式未按规定履行报批程序，涉及金额120000万元。","正在整改中。"]
[81,null,"陕西省西咸新区曹家滩村、和兴堡村拆迁及安置项目","购买棚改服务实行公开招标以外的采购方式未按规定履行报批程序，涉及金额89208.11万元。","正在整改中。"]
[82,null,"平凉市崆峒区财政局","未按规定将政府购买棚改服务资金纳入预算管理，涉及金额278611.11万元。","正在整改中。"]
[83,null,"苏州市张家港市财政局","未按规定将政府购买棚改服务资金纳入预算管理，涉及金额73490万元。","正在整改中。"]
[84,null,"枣庄市薛城区财政局","未按规定将政府购买棚改服务资金纳入预算管理，涉及金额47447.23万元。","正在整改中。"]
[85,null,"朝阳市朝阳县财政局","未按规定将政府购买棚改服务资金纳入预算管理，涉及金额38000万元。","正在整改中。"]
[86,"安居工程相关政策措施落实不到位","九江市庐山市财政局","未按规定将政府购买棚改服务资金纳入预算管理，涉及金额13712.2万元。","正在整改中。"]
[87,null,"宝鸡市扶风县财政局","未按规定将政府购买棚改服务资金纳入预算管理，涉及金额5410万元。","正在整改中。"]
[88,null,"白城市中兴公司","收到的国家开发银行棚户区改造项目贷款资金有83416.82万元至2016年底结存未用已超过1年。","已投入使用44342.11万元，其他正在整改中。"]
[89,null,"昆明安居建设投资有限责任公司","收到的国家开发银行保障性安居工程项目贷款资金有56190.7万元至2016年底结存未用已超过1年。","正在整改中。"]
[90,null,"大连市旅顺口区北海街道办事处","收到的国家开发银行棚户区改造项目贷款资金有37462万元至2016年底结存未用已超过1年。","正在整改中。"]
[91,null,"亳州市利辛县城市建设投资有限公司","收到的国家开发银行等银行的棚户区改造项目贷款资金有27558.69万元至2016年底结存未用已超过1年。","已投入使用6695.7万元，其他正在整改\n中。"]
[92,null,"通辽市扎鲁特旗鲁峰国有资产发展投资经营有限公司","收到的国家开发银行棚户区改造项目贷款资金有18071.9万元至2016年底结存未用已超过1年。","正在整改中。"]
[93,null,"毕节市大方县建设投资有限公司","收到的国家开发银行棚户区改造项目贷款资金有11494万元至2016年底结存未用已超过1年。","正在整改中。"]
[94,null,"九江市城市建设投资有限公司","收到的安居工程企业债券资金有125470万元至2016年底结存未用已超过1年。","正在整改中。"]
[95,"安居工程相关政策措施落实不到位","沧州市财政局","本级财政预算安排的安居工程专项资金有90017.06万元至2016年底结存未用已超过1年。","正在整改中。"]
[96,null,"宁德市财政局","本级财政预算安排的安居工程专项资金有19687.9万元至2016年底结存未用已超过1年。","正在整改中。"]
[97,null,"惠州市龙门县财政局","本级财政预算安排的安居工程专项资金有6446.55万元至2016年底结存未用已超过1年。","正在整改中。"]
[98,null,"新蔡县财政局","收到的安居工程财政补助资金有47506.89万元至2016年底结存未用已超过1年。","正在整改中。"]
[99,null,"庆阳市西峰区财政局","收到的安居工程财政补助资金有39477.98万元至2016年底结存未用已超过1年。","已投入使用10373.86万元，其他正在整改中。"]
[100,null,"十堰市竹山县房管局","收到的安居工程财政补助资金有36887.43万元至2016年底结存未用已超过1年。","正在整改中。"]
[101,null,"湘西土家族苗族自治州吉首市财政局","收到的安居工程财政补助资金有16061.95万元至2016年底结存未用已超过1年。","正在整改中。"]
[102,null,"儋州市财政局","收到的安居工程财政补助资金有4374.76万元至2016年底结存未用已超过1年。","正在整改中。"]
[103,null,"绥芬河市财政局","收到的安居工程财政补助资金有2297.87万元至2016年底结存未用已超过1年。","已投入使用1257.23万元，其他正在整改中。"]
[104,"安居工程相关政策措施落实不到位","西宁市公共租赁住房发展运营管理公司","收到的安居工程财政补助资金因项目进展缓慢，有17500.81万元至2016年底未投入使用已超过2年。","已投入使用14687.37万元，其他正在整改中。"]
[105,null,"石嘴山市静安房地产开发有限公司","收到的安居工程财政补助资金因项目进展缓慢，有9742万元至2016年底未投入使用已超过2年。","正在整改中。"]
[106,null,"上海市嘉定区财政局、住房保障和房屋管理局","收到的安居工程财政补助资金因项目进展缓慢或实施单位未及时申请拨款，有9107.6万元至2016年底未投入使用已超过2年。","正在整改中。"]
[107,null,"杭州市余杭区白蚁防治所、散装水泥办公室、发展新型墙体材料办公室","未按规定减免棚户区改造项目白蚁防治费、散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金共计2588.82万元。","正在整改中。"]
[108,null,"合肥高新技术产业开发区管委会、合肥市白蚁防治研究所","未按规定减免南岗科技园第二复建点东组团项目城市基础设施配套费、白蚁防治费共计1782.01万元。","已全部返还。"]
[109,null,"襄阳市谷城县地方税务局","未按规定减免公共租赁住房契税、印花税、城镇土地使用\n税、房产税共计1635.73万元。","正在整改中。"]
[110,null,"烟台市海阳市住房和规划建设管理局","未按规定减免鲁古埠棚户区改造项目城市基础设施配套费1024.42万元。","已全部返还。"]
[111,"安居工程相关政策措施落实不到位","梧州市住房和城乡建设委员会、墙体材料改革领导小组办公室等","未按规定减免红岭安置房项目市政配套费、新型墙体材料专项基金、散装水泥专项资金、价格调节基金共计811.07万\n元。","正在整改中。"]
[112,null,"漳州市东山县城乡规划建设局、人民防空办公室等","未按规定减免东山县城垵新区（二期）项目人防易地建设\n费、城市道路占用费、城市基础设施配套费、新型建筑材料发展基金、散装水泥专项资金共计286.42万元。","正在整改中。"]
[113,null,"天水市麦积区高铁佳苑棚户区改造项目","未按规定缴纳高铁佳苑棚户区改造项目商业铺面土地出让金1703.19万元。","正在整改中。"]
[114,null,"安康市镇坪县文化中心项目","未按规定缴纳非棚户区改造项目城镇基础设施配套费等348.51万元。","正在整改中。"]